Проект

Координационный совет Пермского края по оздоровлению, отдыху   
и занятости детей

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **03.05.2018 г.** | **№ 1** |

Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки заседания Координационный совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей   
в каникулярное время

РЕШИЛ:

**1. Министерству социального развития Пермского края:**

1.1. обеспечить принятие нормативных правовых актов до начала летней оздоровительной кампании.

Срок: до начала летней оздоровительной кампании.

1.2. обеспечить ведение мониторинга межведомственной приемки организаций отдыха детей и их оздоровления, оперативное размещение информации на сайте Министерства социального развития Пермского края, на сайте «Пермские каникулы».

Срок: с 10 мая по 30 июня 2018 г.

1.3. обеспечить деятельность оперативной рабочей группы в рамках координационного совета Пермского края по оздоровлению, отдыху и занятости детей.

Срок: еженедельно в период летней оздоровительной кампании.

**2. Министерству образования и науки Пермского края:**

2.1. оказать содействие в подборе педагогических кадров для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления по заявкам руководителей указанных организаций.

Срок: до 31 августа 2018 г.

2.2. сформировать потребность в вожатских кадрах всех типов лагерей и разработать план их профессиональной подготовки на 2018-2020 годы.

Срок: до 1 июня 2018 г.

2.3. обеспечить методическое сопровождение и контроль по вопросам содержания деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления.

Срок: в период подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2018 года.

**3. Министерству здравоохранения Пермского края:**

3.1. оказать содействие руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления в подборе медицинского персонала и методическое сопровождение деятельности медицинских работников организаций отдыха детей и их оздоровления. Рассмотреть возможность закрепления стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления за медицинскими учреждениями

Срок: до 20 мая 2018 г., далее – в период летней оздоровительной кампании.

3.2. обеспечить аудит оказания медицинской помощи в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Срок: в период летней оздоровительной кампании

3.3. организовать в период летней оздоровительной кампании кустовые методические совещания с медицинскими работниками и старшими воспитателями загородных лагерей отдыха и оздоровления детей.

Срок: не реже 1 раза в смену.

3.4. обеспечить качественный осмотр с оформлением соответствующих медицинских документов детям, направляющимся в организации отдыха детей и их оздоровления, обратив особое внимание на детей, выезжающих за пределы Пермского края.

Срок – постоянно.

3.5. обеспечить проведение вакцинации детей, направляемых в период летней оздоровительной кампании 2018 года в палаточные лагеря и туристские походы, против клещевого энцефалита с учетом показаний.

Срок: до 10 мая 2018 г.

3.6. разъяснить сотрудникам медицинских учреждений вопрос организации медицинского обследования несовершеннолетних в возрасте 14 лет, поступающих на временные работы.

Срок: до 15 мая 2018 г.

**4. Министерству культуры Пермского края:**

4.1. принять меры к обеспечению информирования туристическими фирмами при организации выездов групп детей за пределы Пермского края, в том числе в зарубежные страны, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в сроки не позднее, чем за 10 дней до выезда.

Срок: постоянно.

4.2. представить в Министерство социального развития Пермского края графики выездов организованных групп детей за пределы Пермского края.

Срок: до 20 мая 2018 г., далее – постоянно.

**5. Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края:**

5.1. представить в Министерство социального развития Пермского края информацию о дислокации учебно-тренировочных сборов, проводимых краевыми государственными учреждениями, спортивными федерациями, а также графики выездов организованных групп детей за пределы Пермского края.

Срок: до 20 мая 2018 г., далее – постоянно.

5.2. рассмотреть возможность передачи в концессию имущественного комплекса загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Куликовка».

Срок: до 1 июня 2018 г.

**6. Исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям и индивидуальным предпринимателям, организующим массовые мероприятия с несовершеннолетними:**

6.1. обеспечить согласование с органами Роспотребнадзора проведения массовых мероприятий с участием детей и подростков на территории Пермского края, а также выездов детских групп для участия в массовых мероприятиях, проводимых за пределами Пермского края.

Срок: постоянно

**7. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Пермскому краю:**

7.1. предусмотреть проведение внеплановых проверок поставщиков продуктов питания для загородных лагерей отдыха и оздоровления детей в период детской оздоровительной кампании 2018 года.

Срок: в период детской оздоровительной кампании.

7.2. рассмотреть возможность проведения гигиенического обучения и аттестации сотрудников детских оздоровительных лагерей без взимания платы.

Срок: до 1 августа 2018 г.

**8. Заместителям глав муниципальных районов, городских округов Пермского края:**

8.1. обеспечить проведение межведомственной приемки загородных организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с графиками, уделив особое внимание укомплектованности педагогическими и медицинскими кадрами, наличию оздоровительно-образовательных программ.

Срок: с 10 мая по 10 июня 2018 г.

8.2. исключить случаи заездов детей на объекты летнего отдыха, не имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение и (или) имеющие нарушения противопожарного законодательства.

Срок: постоянно.

8.3. предусмотреть в целях координации и своевременного контроля безопасности детей включение в дислокацию всех организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории, независимо от организационно-правовых форм и видов, в том числе открываемых религиозными и общественными организациями. Оперативно, в течение одного рабочего дня, информировать Министерство социального развития Пермского края о вновь выявленных организациях отдыха и оздоровления детей.

Срок: постоянно.

8.4. принять исчерпывающие меры по достижению планового охвата детей формами оздоровления, отдыха и занятости в 2018 году, уделив особое внимание формам с круглосуточным пребыванием детей.

Срок: до 31 декабря 2018 г.

8.5. провести совещания с руководителями учреждений, организующими выезды детских коллективов за пределы Пермского края, по обеспечению безопасности детей в период проезда и мероприятий.

Срок: до 20 мая 2018 г.

8.6. обеспечить обязательное соблюдение установленных правил перевозки организованных групп детей автомобильным, железнодорожным, и другими видами транспорта.

Срок: постоянно.

8.7. обеспечить мониторинг рекламных объявлений об услугах отдыха и оздоровления детей. При выявлении несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления незамедлительно информировать Министерство социального развития Пермского края

Срок: постоянно

8.9. завершить процедуры размещения муниципального заказа на закупку путевок на отдых и оздоровление детей, заключения прямых договоров поставки до 10 мая 2018 г.

**9. Председателю муниципального координационного совета по оздоровлению, отдыху и занятости детей Лысьвенского городского округа:**

9.1. Проработать совместно с собственником имущественного комплекса вопрос открытия загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Березка».

Срок: до 1 июня 2018 г.

**10. Председателю муниципального координационного совета по оздоровлению, отдыху и занятости детей Кизеловского муниципального района:**

10.1. Представить в Министерство социального развития Пермского края план мероприятий по приведению загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Иванов лог» в нормативное состояние. Обеспечить проведение мероприятий по возобновлению в 2018 году его функционирования.

Срок: до 1 июня 2018 г.

**11. Председателю муниципального координационного совета по оздоровлению, отдыху и занятости детей Губахинского городского округа:**

11.1. Представить в Министерство социального развития Пермского края план мероприятий по приведению загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Лукоморье» в нормативное состояние. Обеспечить проведение мероприятий по возобновлению его функционирования   
в 2019 году.

Срок: до 1 октября 2018 г.

до 1 марта 2019 г.

**12. Председателю муниципального координационного совета по оздоровлению, отдыху и занятости детей Нытвенского муниципального района:**

12.1. Обеспечить содействие собственникам и контроль проведения мероприятий, направленных на открытие загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Оранжевое настроение» в 2018 году.

Срок: 1 июня 2018 г.

**13. Рекомендовать Пермскому региональному отделению межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху»:**

13.1. размещать информацию о готовности лагерей к летнему оздоровительному сезону 2018 года на сайте «Пермские каникулы».

Срок: до 1 июля 2017 г.

**14. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления:**

14.1. обеспечить проведение комплекса противоклещевых обработок и других мероприятий, направленных на профилактику природно-очаговых инфекций, на территории и по периметру организаций отдыха и оздоровления детей.

Срок: до 25 мая 2018 года;

14.2. обеспечить получение лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Срок: до 30 июня 2018 г.;

14.3. обеспечить проведение инструктажей по вопросам обеспечения безопасности детей и охране труда с работниками, поступающими на работу, не позднее их первого рабочего дня.

Срок – постоянно.

14.4. завершить работу по разработке и согласованию паспортов безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

Срок: до 1 ноября 2018 г.

Председательствующий Т.Ю. Абдуллина

Секретарь Г.А. Лызлова